河南大学深入学习实践

文件

科学发展观活动领导小组

校学组发〔2009〕6号

★

关于印发《河南大学深入学习实践

科学发展观活动工作安排》及《河南大学校级领导参加学习实践活动具体日程安排》的通知

全校各单位学习实践活动领导小组：

现将《河南大学深入学习实践科学发展观活动工作安排》及《河南大学校级领导参加学习实践活动具体日程安排》印发给你们，请结合本单位实际，认真贯彻执行。

特此通知

河南大学深入学习实践科学发展观

活动领导小组

2009年3月28日

河南大学深入学习实践科学发展观活动工作安排

（如有变化，以具体通知为准）

| 阶段 | 环节 | 时 间 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 习 调 研 学 习 调 研 | 学 习 培 训 学 习 培 训 | 3.15—3.18 | 深入学习，调查摸底，研究制定切实可行的实施方案，确定活动的目标要求和具体方法步骤；筹划成立领导小组及工作机构；筹备动员大会。 |
|  |  | 3.19（周四）下午3:00 | 召开党委常委（扩大）会议，传达全省深入学习实践科学发展观活动动员会精神，研究学校学习实践活动实施方案及成立领导小组事宜。 |
|  |  | 3.20（周五） 下午3:00 | 参加省管高校学习实践活动动员大会。 |
|  |  | 3.23（周一） | 召开党委常委（扩大）会议学习省管高校动员会议精神，研究通过《河南大学深入学习实践科学发展观活动实施方案》；召开全校动员大会。 |
|  |  | 3.24—3.27 | 结合工作实际，制定本单位活动实施方案和党员领导干部个人的学习培训计划；组织本单位集中学习，认真学习党的十七届三中全会精神，学习相关资料和省委领导、校领导在动员会上的讲话精神； 全校各基层党委、党总支、直属党支部召开学习实践活动动员会，学校学习实践活动领导小组办公室组建并派出指导检查小组进行督导。 |
|  |  | 3.31(周二) 下午4:00 | 师生员工党员 地点：明伦校区大礼堂 观看电影《暖秋》 |
|  |  | 4.07(周二) 下午3:00 | 全校中层以上干部 地点：金明校区计算机大楼二楼会议室 专题报告会：《科学发展观指导下的我国高等教育改革与发展思考》 报告人：教育部教育发展研究中心教育政策评估研究室主任杨银付 |
|  |  | 4.08(周三) 下午3:00 | 全校中层以上干部 地点：金明校区计算机大楼二楼会议室 专题报告会：《世界一流大学给我们的启示》 报告人：南京大学校长助理朱庆葆 |
|  |  | 4.10(周五) 下午3:00 | 全校中层以上干部 地点：明伦校区科技馆二楼报告厅 专题报告会：《科学发展观的几个问题》 报告人：省社科院副院长刘道兴 |
|  |  | 3.27—4.17 | 各级领导干部通过自学、集中学习、作专题辅导报告、上党课等学习形式，带动全校党员深入学习；邀请校内外专家作学习实践科学发展观专题辅导报告；开办专题学习论坛；党员领导干部联系实际工作，在学习中撰写好读书笔记和心得体会。 |
|  | 深 入 调 研 | 3.30—4.23 | 校级班子成员结合各自分工，围绕建立符合科学发展观要求并与高水平大学相适应的体制机制，确定好各自的调研题目，领题调研。 |
|  |  |  | 各部门各单位结合业务分工和工作实际，组织专门力量，围绕“以科学发展观为统领，以省部共建为契机，加快高水平大学建设步伐”的主题，确定各自的调研题目，进行深入调研，形成调研报告。 |
|  |  | 4.22—4.23 | 校党委分别召开中层干部代表，专家教授代表，学生代表，人大代表、政协委员、民主党派负责人、无党派代表人士参加的座谈会；各单位也分别召开相关座谈会广泛听取意见；根据征求到的意见，不断修改完善各自的调研报告。 |
|  | 开 展 讨 论 | 4.23—4.24 | 各基层党委、党总支、直属党支部组织学习讨论，思考如何在工作、学习中深入实践科学发展观；各单位组织领导班子交流调研成果，组织党员举行学习交流。 |
|  |  | 4.24—4.25 | 各基层党委、党总支、直属党支部在调研讨论的基础上，研究提出推动学校和本单位科学发展的具体措施。 |
|  |  | 4.24—4.28 | 结合中层领导班子调研讨论的结果，校级领导班子围绕学校如何以省部共建为新的契机和起点，提高科学发展水平，加快高水平大学建设步伐，开创服务中原崛起新局面等重大问题开展讨论并形成共识；提出推动学校科学发展的具体措施。 |
|  |  | 4.29—4.30 | 各基层党组织进行自查，写出转段申请；校指导检查组重点抽查；校党委批复各基层党组织的转段申请；校党委向省管高校学习实践活动领导小组提出转段申请，待审批同意后进行转段，对调研阶段的工作进行总结，安排部署下一阶段的工作。 |
| 分 析 检 查 | 召开专题民主生活会 | 5.04—5.12 | 围绕“以科学发展观为统领，以省部共建为契机，加快高水平大学建设步伐”，确定好专题民主生活会主题。各部门、各单位要通过召开座谈会、个别访谈、问卷调查、网上调查等多种形式，广泛征求各方面意见，认真汇总梳理，分别向领导班子、班子成员、党员干部反馈，查找好需要解决的问题。 |
|  |  | 5.15—5.17 | 做好专题民主生活会准备，领导班子成员之间相互谈心，撰写发言材料。 |
|  |  | 5.18—5.24 | 学校和各单位领导班子召开专题民主生活会；组织党员参加组织生活会，查找自身差距和不足，明确努力方向。 |
|  | 领导班子分析检查 | 5.25—5.31 | 认真查摆影响学校科学发展的主客观原因，提出践行科学发展观的具体措施；领导班子主要负责同志主持分析检查报告的撰写，形成报告初稿。 |
|  |  | 6.01—6.07 | 各基层党委、党总支、直属党支部召开扩大会议，听取各方面意见，反复修改、完善各自的分析检查报告。校党委召开党委扩大会议，修改、完善校党委分析检查报告。 |
|  | 组织群众评议 | 6.08—6.09 | 确定参评人员范围；明确评议内容。 |
|  |  | 6.10—6.16 | 组织召开师生员工群众评议会。 |
|  |  | 6.17—6.26 | 修改分析检查报告，在一定范围内向师生群众公开评议结果和分析检查报告。 |
|  |  | 6.27—6.30 | 写出转段申请；指导检查组重点抽查，批复转段申请；校党委向省管高校学习实践活动领导小组提出转段申请，待审批同意后进行转段，对分析检查阶段的工作进行总结，安排部署下一阶段的工作。 |
| 整 改 落 实 | 制定整改落实方案 | 7.01—7.07 | 以分析检查报告为依据，认真研究制定符合科学发展观要求，可以促进我校加快建设高水平大学步伐的整改落实方案。明确整改落实内容、措施、目标、责任人、时限，做到有章可循。 |
|  |  | 7.08—7.10 | 公布整改方案；组织引导广大党员参与监督整改落实方案的制定和实施。 |
|  | 解决突出问题 | 7.11—7.15 | 重点破解影响学校科学发展的要事、难事、急事、实事；梳理存在的突出问题，明确哪些是具备条件，在活动期间可以解决的问题；哪些是通过努力，在近期可以解决的问题；哪些是难度较大，需要较长时间才有可能解决的问题。 |
|  |  | 7.16—8.06 | 采取现场办公会、协调会等形式解决涉及多部门多单位的问题；成立专项小组，明确责任人，探索解决问题的有效方式。要切实解决查找出来的、通过努力能够解决的突出问题，特别是要下大力气解决师生员工关注度高的重要问题。 |
|  |  | 8.07—8.15 | 公开问题解决的结果，接受群众监督，对于师生员工关注而尚未解决的重要问题，要继续做好整改。 |
|  | 完善机制体制 | 8.16—8.20 | 认真梳理学校现有各项规章制度，充分借鉴学习调研成果，充分运用领导班子分析检查报告，破解制约学校科学发展的机制体制。 |
|  |  | 8.21—8.28 | 突破制约学校科学发展的体制机制束缚，推进制度创新，建立健全体现科学发展观要求并与高水平大学建设相适应的规章制度。 |
|  |  | 8.21—8.23 | 总结学习实践活动取得的成效和经验。 |
|  |  | 8.24—8.26 | 确定测评人员的规模和范围，测评内容包括对解决影响和制约学校科学发展突出问题的满意度和对开展学习实践活动情况的满意度。 |
|  |  | 8.27—8.31 | 以适当方式向师生群众公布测评情况；根据测评结果，进一步完善整改落实措施；召开学习实践活动总结大会，展示学习实践活动成果，推动学校各项工作，加快建设高水平大学步伐。 |

河南大学校级领导参加学习实践活动具体日程安排

（学习调研阶段）

一、召开党委常委（扩大）会议

（一）时间：3月19日（周四）15:00

（二）地点：办公楼三楼会议室

（三）参加人员：党委常委、校长、副校长、校长助理及有关职能部门负责人

（四）主要内容：

1．学习省委学习实践活动第一批总结暨第二批动员部署会议精神

2．学习省委和省管高校学习实践活动实施方案

3．研究我校学习实践活动实施方案

4．成立河南大学学习实践活动领导小组

二、召开学习实践活动动员大会

（一）时间：3月23日（周一）15:00

（二）地点：科技馆二楼报告厅

（三）参加人员：全校中层以上干部、省以上人大代表政协委员、各民主党派负责人和高层次人才代表，省管高校检查指导组同志

（四）主要内容：安排部署我校学习实践活动

三、指导联系单位开好动员会

（一）时间：3月24--26日

（二）主要内容：指导联系单位开好动员会

四、党委中心组学习

（一）时间：3月26日（周四）8:30

（二）地点：办公楼三楼会议室

（三）参加人员：校级领导干部、校长助理、有关职能部门负责人

（四）主要内容：观看电视理论文献片《重托—深入学习实践科学发展观》

（五）责任单位：党委宣传部

五、专题报告会

（一）时间：3月27日（周五）15:00

（二）地点：科技馆二楼报告厅

（三）参加人员：全校中层以上干部

（四）主要内容：关爱和、娄源功、宋纯鹏关于全国“两会”精神的报告

（五）责任单位：学习实践活动领导小组办公室

六、领题调研

（一）时间：3月30日（周一）

（二）参加人员：校级领导干部、有关职能部门负责人

（三）主要内容：校级班子成员结合各自分工，围绕建立符合科学发展观要求并与高水平大学相适应的体制机制，确定好各自的调研题目。

七、党委中心组学习

（一）时间：3月31日（周二）8:30

（二）地点：办公楼三楼会议室

（三）参加人员：校级领导干部、校长助理、有关职能部门负责人

（四）主要内容：观看录像《当前中国宏观经济形势分析报告》（清华大学魏杰）

（五）责任单位：学习实践活动领导小组办公室

八、观看电影《暖秋》

（一）时间：3月31日（周二）16:00

（二）地点：大礼堂

（三）参加人员：师生员工党员

（四）责任单位：学习实践活动领导小组办公室、工会

九、分别进行自学

（一）时间：4月1--6日

（二）主要内容：实施方案所列内容和有关学习材料

十、参加所在支部的学习

（一）时间：4月3--7日

（二）地点：各支部所在地

（三）参加人员：所在支部全体党员

（四）主要内容：参加支部学习交流

（五）责任单位：校级党员领导干部所在支部

十一、专题报告会

（一）时间：4月7日（周二）15:00

（二）地点：金明校区计算机大楼二楼会议室

（三）参加人员：全校中层以上干部

（四）主要内容：《科学发展观指导下的我国高等教育改革与发展思考》（教育部教育发展研究中心教育政策评估研究室主任杨银付）

（五）责任单位：学习实践活动领导小组办公室

十二、专题报告会

（一）时间：4月8日（周三）15:00

（二）地点：金明校区计算机大楼二楼会议室

（三）参加人员：全校中层以上干部

（四）主要内容：《世界一流大学给我们的启示》（南京大学朱庆葆）

（五）责任单位：学习实践活动领导小组办公室

十三、深入分管部门或联系单位讲党课

（一）时间：4月7--10日

（二）地点：分管部门或各联系单位

（三）主要内容：校级党员领导干部分别深入到分管部门或各联系单位讲党课或作专题报告

（四）责任单位：学习实践活动领导小组办公室、分管部门或各联系单位

十四、专题报告会

（一）时间：4月10日（周五）15:00

（二）地点：科技馆二楼报告厅

（三）参加人员：全校中层以上干部

（四）主要内容：《科学发展观的几个问题》（省社科院副院长刘道兴）

（五）责任单位：学习实践活动领导小组办公室

十五、党委中心组学习

（一）时间：4月13日（周一）15:00

（二）地点：办公楼三楼会议室

（三）参加人员：校级领导干部、校长助理、有关职能部门负责人

（四）主要内容：学习优秀纪检干部王瑛同志事迹

十六、参加所在支部讨论

（一）时间：4月23--24日

（二）地点：各支部所在地

（三）参加人员：所在支部全体党员

（四）主要内容：讨论如何在工作、学习中深入实践科学发展观

（五）责任单位：校级党员领导干部所在支部

十七、调研成果讨论交流

（一）时间：4月27--28日

（二）地点：办公楼三楼会议室

（三）参加人员：校级领导干部、校长助理、有关职能部门负责人、省管高校指导检查组同志

（四）主要内容：通报各自领题调研的基本情况和主要内容，相互交流研讨调研成果

（五）责任单位：学习实践活动领导小组办公室

十八、学习实践活动领导小组会议

（一）时间：4月30日

（二）地点：办公楼三楼会议室

（三）参加人员：学习实践活动领导小组成员

（四）主要内容：总结学习调研阶段情况，安排分析检查阶段工作。

（五）责任单位：学习实践活动领导小组办公室

注：如有变化以通知为准